## Kế hoạch
Nhóm 19 | P0PC4T
Tên đồ án | XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB THI ONLINE AN TOÀN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MERN STACK
Công nghệ | MERN stack
Front-end: Reactjs
Back-end: Nodejs, Expessjs,
Database : MongoDB
Ngày | 22/09/2021
PM | Lê Thị Ngọc Yến
DEV | Trần Ngọc Minh Thiện
Nguyễn Huỳnh Minh Tiến
TESTER | Nguyễn Thị Minh Hoàng
Lê thị Ngọc Yến
| Mô tả công việc |  | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày đến hạn | Tình trạng
I | Phân tích thiết kế
1 | Requirements |  | Yến | 22/09/2021 | 27/09/2021
2 | Sơ đồ phân rã |  | Thiện | 22/09/2021 | 26/09/2021
3 | Mockup |  | Yến + Hoàng | 22/09/2021 | 2021-10-03
4 | Diagrams | - Use case diagram - Sequence diagram - Class diagram - Component diagram | Cả nhóm | 27/09/2021 | 10/10/2021
5 | Database |  | Thiện | 11/10/2021 | 17/10/2021
6 | Kiến trúc hệ thống |  | Tiến | 11/10/2021 | 2021-10-17
II | Kế hoạch chi tiết
1 | API (Restful API)
2021-01-01 | account | Create, Read, Update, Delete tài khoản | Hoàng | 11/10/2021 | 14/10/2021
2021-02-01 | question | Create, Read, Update, Delete câu hỏi | Thiện | 18/10/2021 | 20/10/2021
2021-03-01 | exam | Create, Read, Update, Delete bài thi | Yến | 13/10/2021 | 2021-10-15
2021-04-01 | contest | Create, Read, Update, Delete cuộc thi | Tiến | 18/10/2021 | 2021-10-22
2021-05-01 | search | Lấy danh sách tất cả các cuộc thi public | Yến | 2021-10-21 | 2021-10-22
2021-06-01 | pay | Lấy thông tin thanh toán cho mỗi bài thi được bán | Thiện | 2021-10-22 | 2021-10-24
2021-07-01 | totalup | Lấy thông tin thống kê: - totalup/account: Thống kê người dùng - totalup/question: Thống kê câu hỏi - totalup/exam: Thống kê bài thi - totalup/contest: Thống kê cuộc thi | Hoàng | 2021-10-15 | 2021-10-19
2021-08-01 | guide | Lấy thông tin hướng dẫn sử dụng | Yến | 2021-10-23 | 2021-10-25
2021-09-01 | manage | Quản lý: - manage/account: Quản lý tài khoản - manage/question: Quản lý câu hỏi - manage/exam: Quản lý bài thi - manage/contest: Quản lý cuộc thi - manage/coins: Quản lý coins - manage/content: Quản lý nội dung - manage/testbank: Quản lý ngân hàng câu hỏi | Tiến | 2021-10-23 | 28/10/2021
2021-10-01 | my | Read, Update thông tin cá nhân | Hoàng | 2021-10-20 | 2021-10-21
2021-11-01 | report | Create, Read, Update, Delete báo cáo vi phạm | Thiện | 2021-10-25 | 28/10/2021
2021-12-01 | testbank | Create, Read, Update, Delete ngân hàng câu hỏi | Yến | 2021-10-26 | 28/10/2021
1.13 | trash | Create, Read, Update, Delete nội dung bị xóa tạm thời | Hoàng | 2021-10-22 | 2021-10-25
1.14 | site | Create, Read, Update, Delete các trang web cuộc thi | Hoàng | 2021-10-26 | 2021-10-28
2 | Front-end ( 29/10 - 22/11)
2021-01-02 | Thiết kế giao diện trang chủ | Thiết kế giao diện cho các trang cơ bản | Yến | 29/10/2021 | 2021-11-03
| Thiết kế giao diện trang Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu |  | Hoàng | 2021-10-29 | 2021-11-03
2021-02-02 | Thiết kế giao diện trang Làm bài | Thiết kế giao diện cho các trang của người thi | Thiện | 2021-10-29 | 2021-11-02
| Thiết kế giao diện trang Kết quả thi |  | Thiện | 2021-11-03 | 2021-11-05
| Thiết kế giao diện trang Tìm kiếm |  | Yến | 2021-11-04 | 2021-11-07
| Thiết kế giao diện trang Thông tin người dùng |  | Hoàng | 2021-11-04 | 2021-11-07
| Thiết kế giao diện trang Thông tin cuộc thi |  | Tiến | 2021-10-29 | 2021-11-03
2021-03-02 | Thiết kế giao diện trang Tạo cuộc thi | Thiết kế giao diện cho các trang của người tạo đề thi | Tiến | 2021-11-04 | 2021-11-10
| Thiết kế giao diện trang Tạo đề thi |  | Thiện | 2021-11-06 | 2021-11-12
| Thiết kế giao diện trang Thống kê cuộc thi |  | Hoàng | 2021-11-08 | 2021-11-13
| Thiết kế giao diện trang Thanh toán |  | Yến | 2021-11-08 | 2021-11-13
2021-04-02 | Thiết kế giao diện Dashboard của admin | Thiết kế giao diện cho các trang của admin | Tiến | 2021-11-11 | 2021-11-16
| Thiết kế giao diện trang Quản lý người dùng |  | Thiện | 2021-11-13 | 2021-11-21
| Thiết kế giao diện trang Quản lý ngân hàng câu hỏi |  | Yến | 2021-11-14 | 2021-11-20
| Thiết kế giao diện trang Quản lý nội dung |  | Hoàng | 2021-11-14 | 2021-11-21
| Thiết kế giao diện trang Thống kê |  | Tiến | 2021-11-16 | 2021-11-21
3 | Back-end ( 23/11- 13/12)
2021-01-03 | Tạo tài khoản | Hiện thực chức năng đăng nhập, đăng ký tài khoản mới, khôi phục lại mật khẩu thông qua gmail. Xác định loại tài khoản trả về khi đăng nhập thành công (Admin, Creator, Examinee) | Hoàng | 2021-11-22 | 2021-11-29
2021-02-03 | Hiện thực chức năng Tìm kiếm |  | Yến | 21/11/2021 | 2021-11-26
2021-03-03 | Hiện thực chức năng Load đề thi | Trả về đề thi tương ứng | Thiện | 21/11/2021 | 24/11/2021
2021-04-03 | Hiện thực chức năng Trả kết quả thi | Gồm 2 phần : cung cấp tài liệu, video bài giảng. | Thiện | 2021-11-25 | 2021-11-26
2021-05-03 | Hiện thực chức năng Tạo câu hỏi | Tự tạo câu hỏi, Nhập câu hỏi từ file,… |  | 21/11/2021 | 24/11/2021
2021-06-03 | Hiện thực chức năng Tạo đề thi | Tạo đề thi gồm danh sách các câu hỏi, thời gian làm bài, hình thức thi… | Thiện | 27/11/2021 | 30/11/2021
2021-07-03 | Hiện thực chức năng Tạo cuộc thi | Tạo cuộc thi gồm các bài thi, link cuộc thi. | Tiến | 2021-11-25 | 29/11/2021
2021-08-03 | Hiện thực chức năng Thống kê kết quả bài thi | Thống kê số lượng dự thi, điểm số và thời gian thi, báo cáo hoạt động của thí sinh trong quá trình thi, thứ hạng các bài thi,… | Thiện | 2021-12-01 | 2021-12-06
2021-09-03 | Hiện thực chức năng Thống kê kết quả cuộc thi | Bảng xếp hạng | Tiến | 2021-12-01 | 2021-12-06
2021-10-03 | Hiện thực chức năng Thanh toán | Thanh toán qua mã QR code, cộng coin tương ứng cho tài khoản sau khi thanh toán thành công… | Yến | 2021-12-01 | 2021-12-06
2021-11-03 | Hiện thực chức năng Quản lý người dùng | Cấp quyền người dùng, xử lý vi phạm, kích hoạt và hủy kích hoạt tài khoản,… | Thiện | 2021-12-08 | 2021-12-13
2021-12-03 | Hiện thực chức năng Quản lý ngân hàng câu hỏi | Thêm, xóa, sửa câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi | Yến | 2021-12-08 | 2021-12-13
3.13 | Hiện thực chức năng Quản lý nội dung | Xét duyệt nội dung, xử lý các báo cáo vi phạm | Hoàng | 2021-12-01 | 2021-12-07
3.14 | Hiện thực chức năng Thống kế (Admin) | Thống kê biến động thành viên, số lượng bài thi, doanh thu… | Tiến | 2021-12-08 | 2021-12-13
4 | Test hệ thống ( 14/11 - 21/12)
2021-01-04 | Tạo test case |  | Hoàng | 2021-11-08 | 2021-12-14
2021-02-04 | Tiến hành test |  | Yến | 2021-12-14 | 2021-12-17
2021-03-04 | Sửa lỗi |  | Thiện, Tiến | 2021-12-17 | 2021-12-21